## Slide 1: Evenemangsgruppen
2024-05-05

## Slide 2: Punkter
Inför Arnäsdagen
Inför Bollkul
  Utdelning av saker och listan
Fotbollsskolan
  Status på anmälningarna (barn och ungdomsledare)
  Boka upp gästföreläsare, polisen, räddningstjänsten, kyrkan
  Utbildning för ungdomsledarna
  Utbildning till föräldrarna
  Beställa fika
Övrigt

## Slide 3: Inför Arnäsdagen den 1 juni kl. 10-15
20 matcher under dagen + Bollkul
Arrangerande lag:
  P14
  F13
  F16
  P13
  P16
  F15
  Damlaget
  P15
  F14
Förberedande möte den 5/5 kl. 18.00
Förlag på aktiviteter:
  Kiosker, 4 st
  Hamburgare
Hoppborg
Ansiktsmålning
Pilkastning
Lotterihjul
Speedshooting
Vanligt lotteri
Bollkastning
50/50 - lott

## Slide 4: Inför Arnäsdagen
Gemensam QR-kod
Speaker, högtalare, music
  Raymond fixar ljudet, F14 tar ansvaret för speaker
Sätta upp matchschema
  Magnus fixar det
Annonsering - FB och Instagram
  Magnus fixar det
Alla lag tar med sig två långpannekakor (stora bitar)
  Ett lag fixar mjölkfria kakor (F15)
  Inga nötkakor
Fix dagen innan Arnäsdagen kl. 17.00
Samling kl. 9.00 den 1/6
  För avlämning av kakor

## Slide 5: Fördelning av arbetsuppgifter
P13 – U5 Speedshootning, (10 kr)
  Kaffeförsäljning
P16 Lotterihjul, (15 kr)
  Sponsring godis (Magnus)
F15 – minigolfbanor, highscoretavla och 50/50 lotteri (20 kr)
Damlaget – K11 Kiosk
F13 – U7 Kiosk
F14 – A11 Kiosk, speaker
P14 – Hamburgare
F16 – Ponnyridning (20 kr)
P15 – Hoppborg (20 kr/5 min) (kaffeförsäljning)
  Kiosk
    Kaffe
    Kakor
    Festis
    Hamburgare
    Vegoburgare
    Glutenfria kakor (köpeskakor)
  Candy corner – godisregn? (Jeanette)
  Coop – utdelning av frukt? (Frida)
  Sport77 - kläder
  Sponsring fån All office (Raymond)
    Muggar
  Tiger – kolla med Thore
  Ta med pumptermosar! Märk dem med namn
  Repotage i 7an (Susanne)

## Slide 6: Stängning av Arnäsdagen
Lämna igen hamburgare mm till coop
  Frida fixar
Låsning av utrymmen.
  Frida fixar

## Slide 7: Övrigt
Se till att alla lagen har bokat domare till matcherna på cleverservice
  Magnus kollar det.
Sista avstämning innan Arnäsdagen den 26 maj på teams ca 30 min
  Frida skickar inbjudan

## Slide 8: Bollkul, start den 11 maj kl. 10.00
P/F-19
  36 anmälda spelare
P/F -18
  Ca 16 nya spelare
P-17
  Ca 4 nya spelare
F-17
  Ca 4 nya spelare
Totalt 60 anmälda spelare

## Slide 9: Förberedelser bollkul
Möte med de nya ledarna den 28/4 kl 18.00
Bollar behöver pumpas
En väska saknas
Susanne T och Elina delar ut t-shirt, benskydd och sockar
  Start ca kl 9.30
  Deltagarlista, kolla om de är nya medlemmar
  Sakerna finns i samlingslokalen (tagg för att komma in)

## Slide 10: Fotbollsskolan den 24-27 juni
Status på anmälningarna:
  71 spelare
  17 ungdomsledare
Föräldrar på plats:
  F12 – 4 vuxna
  F13 -
  P13 –
  P12 – 6 vuxna
Genomgång med SISU den 8 maj
Föräldragenomgång den 19 maj kl. 18.00
Förlag på ledarutbildning för ungdomsledarna den 19 juni med ÅFF
  Funkar det, krockar?
  Vilka kan vara på plats?

## Slide 11: Inför fotbollsskolan
Beställa fika från Coop
Beställa kläder, vattenflaska och bollar
  senast den 20 maj (absolut senast den 24 maj)
Boka in Arnästigern
Meddela skolan ang. fotbollsskolan
Boka in gästföreläsare
  Kyrkan
  Räddningstjänsten
  Polisen
  Själevads spelare/FV
  SISU

## Slide 12: Fotbollsskolan – Strax innan start
Fixa schemat
  Lägg ut schemat på laget.se
Fixa skyltar till omklädningsrummen
  Flaggor/länder samt spelarnas och ledarnas namn
Pumpa bollarna
  Viktigt att göra det i omgångar, de spricker annars
Se till att få LOK-stöd för alla deltagare – Kansliet, hur gör vi det?

## Slide 13: Bra att tänka på!
Delat upp allt på laget.se under Evenemangsgruppen
Ungdomsledarna
  Häfte med uppgifter
Materiel att använda
Västar
Koner
Bollar – pumpar
Mål
Hinder
Vart ska föräldrarna meddela om barnet blir sjuk?
Kansliet tar frånvaromeddelanden
Vattenkrig, vart får man hålla hus?
Gå igenom listan på t-shirt så alla får rätt storlek på morgonen, föräldrarnas hjälper ungdomarna
Förtydliga mobiletik

## Slide 14: Under fotbollsskolan
Se till att:
  Finnas på plats och hjälpa ungdomsledarna vid behov
  Hjälpa till att dela ut mellanmål
  Gör någon illa sig så hjälper ni till med plåster eller annat
  Lista på telefonnummer till föräldrarna
  Lämna aldrig de minsta barnen själva
Material:
  Alla barn ska få en t-shirt och vattenflaska första dagen
  När fotbollsskolan är slut får alla var sin fotboll
Samlas in efter varje förmiddag och eftermiddag:
  Västar
  Bollar
  Koner

## Slide 15: Upplägget för ungdomsledarna
ÅFF ger dem en utbildning, en kväll med inläsningsmaterial
Kicki samlade ungdomarna en gång till och gick igenom materialet och vilket ansvar de har att lägga upp träningarna.
Kicki var med under dagarna och påminde dem om att fylla i alla papper.
Ungdomsledarna skulle samlas ca 30 min innan deras pass skulle börja för att gå igenom dagen.
Återsamlades varje dag och gick igenom vad som fungerade bra och dåligt.

## Slide 16: Efter fotbollsskolan
Utvärdering

## Slide 17: Övrigt?
Nästa möte