## Slide 1: Evenemangsgruppen
2024-08-13

## Slide 2: Punkter
Utvärdering Arnäsdagen
Utvärdering Bollkul
Utvärdering Fotbollsskolan
Läktarfest 1 september
  Fika

## Slide 3: Inför Arnäsdagen
Gemensam QR-kod
Speaker, högtalare, music
  Raymond fixar ljudet, F14 tar ansvaret för speaker
Sätta upp matchschema
  Magnus fixar det
Annonsering - FB och Instagram
  Magnus fixar det
Alla lag tar med sig två långpannekakor (stora bitar)
  Ett lag fixar mjölkfria kakor (F15)
  Inga nötkakor
Fix dagen innan Arnäsdagen kl. 17.00
Samling kl. 9.00 den 1/6
  För avlämning av kakor

## Slide 4: Fördelning av arbetsuppgifter
P13 – U5 Speedshootning, (10 kr)
  Kaffeförsäljning
P16 Lotterihjul, (15 kr)
  Sponsring godis (Magnus)
F15 – minigolfbanor, highscoretavla och 50/50 lotteri (20 kr)
Damlaget – K11 Kiosk
F13 – U7 Kiosk
F14 – A11 Kiosk, speaker
P14 – Hamburgare
F16 – Ponnyridning (20 kr)
P15 – Hoppborg (20 kr/5 min) (kaffeförsäljning)
  Kiosk
    Kaffe
    Kakor
    Festis
    Hamburgare
    Vegoburgare
    Glutenfria kakor (köpeskakor)
  Candy corner – godisregn? (Jeanette)
  Coop – utdelning av frukt? (Frida)
  Sport77 - kläder
  Sponsring fån All office (Raymond)
    Muggar
  Tiger – kolla med Thore
  Ta med pumptermosar! Märk dem med namn
  Repotage i 7an (Susanne)

## Slide 5: Stängning av Arnäsdagen
Lämna igen hamburgare mm till coop
  Frida fixar
Låsning av utrymmen.
  Frida fixar

## Slide 6
Hej och tack för en rolig dag! Finns det möjlighet att sammanställa anteckningar från dagen, vad som gick bra och vad som kunde göras bättre till nästa år? Kanske lämna anteckningarna till Kansliet eller i en mapp för "Arnäsdagen" som kan lämnas på kansliet så blir det lättare att planera kommande år.
Några förslag till kommande år
Ta fram skyltar med "pilar" som pekar var ponnyridning, kiosker m.m. är.
En större version av kartan, typ 1x2 m stor? Om den gjordes som magnet-tavla skulle den gå att återanvända till fler tillställningar.
Förberett ett allmänt utskick till motståndarlagen med information om Arnäsdagen och att alla är välkomna att delta i aktiviteterna som pågick på Arnäsdagen. Maila kartan tidigare till alla lagledare för möjligheten att meddela motståndarlagen om vad som händer på Arnäsdagen.
Se över antalet matchvärdsvästar/flaggor/domarutrustning. Många saknade utrustning.
Långsiktigt - se över solskydd/skugga för spelarna på planerna (gärna U5)
Toppen med flera kiosker igång med fika och många aktiviteter. Minigolfen var superfin och ponnyridningen var poppis!

## Slide 7: Bollkul 2024
P/F-19
  42 spelare
P/F -18
  34 + 32 = 66 spelare (ca hälften nya)
P-17
  31 spelare (6 nya spelare)
F-17
  14 spelare (5 nya spelare)
Totalt ca 70 nya spelare

## Slide 8: Förberedelser bollkul
Möte med de nya ledarna den 28/4 kl 18.00
Bollar pumpades
En väska saknas
Susanne T och Elina delade ut t-shirt, benskydd och sockar
  Start ca kl 9.30
  Deltagarlista
  Sakerna finns i samlingslokalen (tagg för att komma in)

## Slide 9: Fotbollsskolan den 24-27 juni
Status på anmälningarna:
  179 spelare
  17 ungdomsledare
Föräldrar på plats:
  F12
  F13
  P13
  P12
Genomgång med SISU den 8 maj
Föräldragenomgång den 19 maj kl. 18.00
Ledarutbildning för ungdomsledarna den 19 juni med ÅFF

## Slide 10: Inför fotbollsskolan
Fika från Coop
Beställa kläder, vattenflaska och bollar
  senast den 20 maj (absolut senast den 24 maj)
Ingen Arnästigern
Meddela skolan ang. fotbollsskolan
Boka in gästföreläsare
  Kyrkan – Kunde inte medverka
  Räddningstjänsten
  Polisen
  Själevads spelare/FV – ställde inte frågan
  SISU – Var på plats, mest för ledarna.

## Slide 11: Fotbollsskolan – Strax innan start
Schemat
  Läggs ut på laget.se? Mejl istället
Fixa skyltar till omklädningsrummen
  Flaggor/länder samt spelarnas och ledarnas namn
Pumpa bollarna
  Viktigt att göra det i omgångar, de spricker annars
Se till att få LOK-stöd för alla deltagare – Kansliet, hur gör vi det?

## Slide 12: Bra att tänka på!
Delat upp allt på laget.se under Evenemangsgruppen
Ungdomsledarna
  Häfte med uppgifter
Materiel att använda
Västar
Koner
Bollar – pumpar
Mål
Hinder
Vart ska föräldrarna meddela om barnet blir sjuk?
Kansliet tar frånvaromeddelanden
Vattenkrig, vart får man hålla hus?
Gå igenom listan på t-shirt så alla får rätt storlek på morgonen, föräldrarnas hjälper ungdomarna
Förtydliga mobiletik

## Slide 13: Under fotbollsskolan
Se till att:
  Finnas på plats och hjälpa ungdomsledarna vid behov
  Hjälpa till att dela ut mellanmål
  Gör någon illa sig så hjälper ni till med plåster eller annat
  Lista på telefonnummer till föräldrarna
  Lämna aldrig de minsta barnen själva
Material:
  Alla barn ska få en t-shirt och vattenflaska första dagen
  När fotbollsskolan är slut får alla var sin fotboll
Samlas in efter varje förmiddag och eftermiddag:
  Västar
  Bollar
  Koner

## Slide 14: Ekonomi Fotbollsskolan
Intäkter
179 * 500 = 89 500 kr
Trygghetsaktivitet (ÅFF) = 10 000 Kr
Aktiva föreläsningar = XX*100 = Ca 25 000
LOK-stöd = (7 *4)* 179 = 5000 kr (dock osäker hur vi gör detta)
Summa: Ca 124 500 kr, exkl LOK
Utgifter
Lön: 46 150 kr
T-shirt, boll, vattenflaska och T-shirt, shorts = ca 25 000 kr
Coop - mellanmål

## Slide 15: Efter fotbollsskolan
Utvärdering

## Slide 16: Läktarfest 1 september (söndag) kl. ??
Anledning till fest:
Arnäs 75 år
Ny huvudsponsor
Ny läktare
Att göra:
Fika
Kaffe
Saft/Dricka

## Slide 17: Övrigt?
Nästa möte