## Slide 1: Evenemangsgruppen
2024-12-04

## Slide 2: Punkter
Målet med mötet är att fördela arbetsuppgifter för:
  Arnäsdagen
  Bollkul
  Fotbollsskolan
  Övrigt under året
    Tiger Winter Classic
    Föreningsloppis

## Slide 3: Arnäsdagen
Checklista
Engagera lagen
Fördela arbetsuppgifter mellan lagen
QR-koder
Dela på intäkterna

## Slide 4: Arnäsdagen - checklista
Skicka ut en förfrågan till lagen vilka som vill vara med och ordna inför Arnäsdagen, första lördagen in juni.
Skicka ut en kallelse till planeringsmöte
Beställa varor från coop
  Gör upp vad som gäller, vilka varor får vi lämna tillbaka
Skriv ut QR-koder

## Slide 5: Fördelning av arbetsuppgifter
Informera boende närmast arenan om Arnäsdagen
P13 – U5 Speedshootning, (10 kr)
  Kaffeförsäljning
P16 Lotterihjul, (15 kr)
  Sponsring godis (Magnus)
F15 – minigolfbanor, highscoretavla och 50/50 lotteri (20 kr)
Damlaget – K11 Kiosk
F13 – U7 Kiosk
F14 – A11 Kiosk, speaker
P14 – Hamburgare
F16 – Ponnyridning (20 kr)
P15 – Hoppborg (20 kr/5 min) (kaffeförsäljning)
  Kiosk
    Kaffe
    Kakor
    Festis
    Hamburgare
    Vegoburgare
    Glutenfria kakor (köpeskakor)
  Candy corner – godisregn? (Jeanette)
  Coop – utdelning av frukt? (Frida)
  Sport77 - kläder
  Sponsring fån All office (Raymond)
    Muggar
  Tiger – kolla med Thore
  Ta med pumptermosar! Märk dem med namn
  Repotage i 7an
  Högtalare, musik och talare
  Vem stänger efter Arnäsdagen?
  Lämna tillbaka osålda varor till Coop (hamburgare och bröd måste ha varit frysta hela tiden)

## Slide 6: Ekonomi Arnäsdagen
Intäkter 48 456 kr
Utgifter 17 210 kr
Netto 31 247 kr
Delat med de 9 arragnerade lagen ger det 3 472 kr/lag

## Slide 7: Synpunkter sen förra Arnäsdagen
Hej och tack för en rolig dag! Finns det möjlighet att sammanställa anteckningar från dagen, vad som gick bra och vad som kunde göras bättre till nästa år? Kanske lämna anteckningarna till Kansliet eller i en mapp för "Arnäsdagen" som kan lämnas på kansliet så blir det lättare att planera kommande år.
Några förslag till kommande år
Ta fram skyltar med "pilar" som pekar var ponnyridning, kiosker m.m. är.
En större version av kartan, typ 1x2 m stor? Om den gjordes som magnet-tavla skulle den gå att återanvända till fler tillställningar.
Förberett ett allmänt utskick till motståndarlagen med information om Arnäsdagen och att alla är välkomna att delta i aktiviteterna som pågick på Arnäsdagen. Maila kartan tidigare till alla lagledare för möjligheten att meddela motståndarlagen om vad som händer på Arnäsdagen.
Se över antalet matchvärdsvästar/flaggor/domarutrustning. Många saknade utrustning.
Långsiktigt - se över solskydd/skugga för spelarna på planerna (gärna U5)
Toppen med flera kiosker igång med fika och många aktiviteter. Minigolfen var superfin och ponnyridningen var poppis!

## Slide 8: Ansvariga Arnäsdagen
Nya evenemangsansvarig
Susanne G
(Camilla)

## Slide 9: Bollkul 2025
Beställa t-shirts, benskydd och sockar – beställningen skickas till ordförande
Fixa anmälningslistan - googleformulär
Få ut information om Bollkul – laget.se, insta, planscher
P/F 20
  Fixa anmälan och ledare
  Skapa sida på laget.se
  Träffa de nya ledarna och ge dem en introduktion
P/F-19
  42 spelare
  Vidarebefordra nya anmälningar till ledarna
  Ev ta boka en utbildare i Disneyövningar
P/F -18 (Kanske kommer att dela på sig)
  66 spelare (ca hälften nya 2024)
  Vidarebefordra nya anmälningar till ledarna

## Slide 10: Förberedelser bollkul
Möte med de nya ledarna
Bollar pumpadas innan första träningen
Två väskor med koner, västar, och liten plåsterväska
Bollpåsar med bollar
Dela ut t-shirts, benskydd och sockar
  Start ca kl 9.30
  Deltagarlista
  Sakerna finns i samlingslokalen (tagg för att komma in)

## Slide 11: Ingen kanslist
Inköp av material till Bollkul.
  Köpa in och löpande se till att tröja, benskydd och strumpor finns för att delas ut
Ansvarig för att dela ut material till Bollkuls deltagare (efter första dagen)
Inköp av medaljer att ge ut på säsongsavslutningen till Bollkul
Svara på frågor kring fakturor
  Speciellt de som är med I bollkul
Rensa och uppdatera dokument på usb (Bollkul)
Lägga in uppdaterad information om Bollkul (pfd)

## Slide 12: Ansvariga bollkul
Susanne T
Sara M
Kornelia

## Slide 13: Fotbollsskolan den 24-27 juni
Status på anmälningarna:
  179 spelare
  17 ungdomsledare
Föräldrar på plats:
  F12
  F13
  P13
  P12
Genomgång med SISU den 8 maj
Föräldragenomgång den 19 maj kl. 18.00
Ledarutbildning för ungdomsledarna den 19 juni med ÅFF

## Slide 14: Fotbollsskolan
Kort checklista
  Bestäm vilka åldrar som ska vara med och vilka tider
    Vad ska de få till fika
    Kolla med RF-SISU om bidrag
    Räkna på kostnaderna
      Träffa gärna RF-SISU för genomgång med bidragen
  Boka datum
  Förankra med styrelsen
  Informera Sport77 om när vi ska ha fotbollsskolan, bestäm deadline för beställningen
  Skicka ut info och anmälningsformulär
  Skicka ut info till lagen som kan vara ledare och fixa en anmälningsformulär till dem
  Skicka ut info till lagen som ska ha föräldrar på plats
Genomgång med föräldrarna som ska vara på plats
Beställ fika från coop
Beställ från Sport77
Sätt ihop schema och bemanningen av ungdomsledare
Informera skolan om fotbollsskolan

## Slide 15: Fotbollsskolan – Strax innan start
Schemat
  Läggs ut på laget.se? Mejl istället
Fixa skyltar till omklädningsrummen
  Flaggor/länder samt spelarnas och ledarnas namn
Pumpa bollarna
  Viktigt att göra det i omgångar, de spricker annars
Se till att få LOK-stöd för alla deltagare – Kansliet, hur gör vi det?

## Slide 16: Bra att tänka på!
Delat upp allt på laget.se under Evenemangsgruppen
Ungdomsledarna
  Häfte med uppgifter
Materiel att använda
Västar
Koner
Bollar – pumpar
Mål
Hinder
Vart ska föräldrarna meddela om barnet blir sjuk?
Kansliet tar frånvaromeddelanden
Vattenkrig, vart får man hålla hus?
Gå igenom listan på t-shirt så alla får rätt storlek på morgonen, föräldrarnas hjälper ungdomarna
Förtydliga mobiletik

## Slide 17: Under fotbollsskolan
Se till att:
  Finnas på plats och hjälpa ungdomsledarna vid behov
  Hjälpa till att dela ut mellanmål
  Gör någon illa sig så hjälper ni till med plåster eller annat
  Lista på telefonnummer till föräldrarna
  Lämna aldrig de minsta barnen själva
Material:
  Alla barn ska få en t-shirt och vattenflaska första dagen
  När fotbollsskolan är slut får alla var sin fotboll
Samlas in efter varje förmiddag och eftermiddag:
  Västar
  Bollar
  Koner

## Slide 18: Ekonomi Fotbollsskolan
Intäkter
179 * 500 = 89 500 kr
Trygghetsaktivitet (ÅFF) = 10 000 Kr
Aktiva föreläsningar = XX*100 = Ca 25 000
LOK-stöd = (7 *4)* 179 = 5000 kr (dock osäker hur vi gör detta)
Summa: Ca 124 500 kr, exkl LOK
Utgifter
Lön: 46 150 kr
T-shirt, boll, vattenflaska och T-shirt, shorts = ca 25 000 kr
Coop – mellanmål
Netto: ca 24 500 kr

## Slide 19: Ingen kanslist
Inköp av material till Fotbollsskolan.
  Som kläder, bollar, vattenflaskor, tuschpennor, tejp, soppåsar
Svara på frågor som inkommer via besök, telefonsamtal eller mail om material till fotbollsskolan.
  Ex byta storlekar, paketpris på material osv.

## Slide 20: Ingen kanslist
Skapa innehåll på sociala medier samt våran hemsida
Rensa gamla datorn på dokument och bilder.
Se till att avgiften betalas in för Fotbollsskolan samt registrera det.
Skicka ut påminnelser om att avgiften ska betalas på Fotbollsskolan
Betala ut ersättning/lön till ledarna (Fotbollsskolan)
Skicka in stöd för Fotbollsskolan, “tryggidrott”.
  Skapa ledarnas schema samt informera ledarna om sina arbetspass. (Fotbollsskolan)
Skriva ut samt sätta in material till ledarna i deras pärmar (Fotbollsskolan)
Ta emot sjukanmälningar och informera det vidare (Fotbollsskolan)

## Slide 21: Ingen kanslist
Rensa befintlig info som finns på laget.se
Gäller hela Arnäs IF. Förstasida, Bollkul, Fotbollskolan osv.
Lägga in uppdaterad information om Fotbollsskolan
- Lägga till Fotbollsskolans olika lag i “rullgardinen”
- Registrera samt samla in belastningsregister

## Slide 22: Ansvariga
Magnus G
Johan G

## Slide 23: Övrigt
Föreningsloppis
  Föreningskläder
  Fotbollsskor
  Äldre bollar?
Förslag på mer under dagen:
Fika
Kaffe
Saft/Dricka

## Slide 24: Tiger Winter Classic
Jörgen brukar styra upp detta

## Slide 25: Övrigt
Förslag till nya aktiviteter:
Fotbollsbiljard på sommaren
Sponsring till maskot
Sponsring till fler 3 mot 3 rinkar

## Slide 26: Tack!
Nästa möte