Utvärderingsmöte efter karnevalen 27 juni 2016

Närvarande: Louise Millan P7, Marianne Werme, F7, My Olofsson Karnevalskommitten, Anneli Olofsson Karnevalskommittén, Cia Nilsson P10, Challe Jönsson alltialloengagerad, Nina Svensson föräldraföreningen, Marleen Siegård styrelsen, Tim Grankvist styrelsen, Jan Lindqvist styrelsen, Inga Olsson styrelsen, Daniel Harvig styrelsen, Tomas Olsson engagerad make till kassörskan.

Morgonrutiner kl 9-10.30

En förälder kom inte. Viktigt att man vet att man ska hjälpa till. Behövs nån som fyller vattenflaskorna. Behövs gärna plastlådor att sätta dessa i när de är fyllda. Önskar att första gänget kommer 8.45 och andra gänget kommer 9.15.

Entré

Viktigt att rutinerat folk står i entrén. De ska stå till en viss tid.

Önskar säljare vid Bjäre Maskin enligt Anneli Olofsson.

Inga har "kartor" så att vissa personer går till vissa ställen. Vi önskar att försäljarna inte går i klungor.

Kiosk dag (2 st)

Två stycken dök inte upp. Kvarts överlappning på tiderna är viktigt.

Challe har pratat med en glassgubbe i Hjärnarp. Hon skickar kontaktuppgifter.

Grill dag

Challe startade upp. Allt funkade finemang. Viktigt att det är tydligt vad som gäller på karnevalsbiljetterna fika/mat. Vi missade att lägga ner korven i grillen. Glutenfritt bröd? Korv ska var med övergå prislistan.

Karnevalsdeltagare

Ska få band och matbiljetter som hämtas av ekipageansvarig som är kontaktperson tidigare i veckan.

Varannan vatten

289 flaskor från NSVA. Funkade bra men vi hade kunnat ha flera flaskor med tanke på vädret. Skylt bör finnas att det finns vattenutkastare bakom gamla läktaren där man kan fylla på vatten.

Vatten till hundar??

Swisch

Viktigt att kontrollera att swishen gått igenom och blivit grön (bilden ska vara rörlig). Får ta några sekunder extra.

Funballz

P14 fixade det bra. Viktigt att det finns skyltar där det står att föräldrar ansvarar för barnen vid hoppborgarna. Föräldrarna får alltså inte gå ifrån. Ålder??

Tivolit

Funkade säkert bra

Ansiktmålningen

Verkade funka bra. Hade tält med sig själva. Tog 40:- eller 50:-. Marleen kollar hur det gick.

Ponnyridningen

Verkade funka bra. De hade med sig städsaker själv och var här på onsdagen innan för att reka.

Bågskyttet

10:-/tre pilar

Städning och iordningställande inför kvällen

10 personer minst behövs. Lite styrelsefolk och lite annat. Bra att det börjar kl. 16. Inga har beställt från Lindab 10 st papperskorgar som bara är till flaskor. Vi var färdiga ca kl. 19.15.

Baren på dagen

Challe kan tänka sig att göra barutbildning i januari och februari. Fler behövs!! Kändes bra med det nya området. Inhägnaden bör kanske gå lite närmre scenen eller i alla fall större Fler koner behövs! Alla måste ha tyngder. Fler bord bör införskaffas. Ska vi hämta ståborden Torekov?

Grill kväll

Viktigt att grillen går igång samtidigt som vi öppnar baren. Bra annars. Viktigt att man inte säljer saker i baren från insidan efter kl. 01.00.

Entré kväll

Grönt band över 18, röda band under 18.

Lila band - karnevalsdeltagare

Viktigt att ha skyltar med swish, förköp, kontanter. Tre olika fållor samt en utsläpp.

Bättre belysning

Viktigt med tre organiserade fållor med två personer i varje fålla. Viktigt att ta leg.

Presentation

Bättre i år. Bra om folk sitter kvar på sina respektive vagnar under presentationen. Bra presentation med Kalle och Borre.

Ljudet räcker inte riktigt.

Prebens pågar

Bra!

Omröstning

Kan man rösta via sms eller via annan digital utrustning.

Kvällen med Sound Trip

Nöjda! Det skorrade inte så mycket som vanligt kändes det som.

Baren i ladan på dagen

Ingen får öl gratis! Förköp på dagen OBS stor skylt!! Facebook bör marknadsföra detta. OBS! Carina kan skriva flera stora och höga skyltar med information kring detta. Banden ska monteras vid köptillfället.

Städning kväll och natt

Kl. 23-00.30 första städpasset (viktigt att plocka både utanför och innanför inhägnaden)

Kl. 00.00-01.30 andra städpasset (två personer på varje pass)

Ola, Daniel, Göran och Marleen gick och städade på natten till kl. 02.00

Städning på söndagen

Det gick strålande. 16 vuxna och 10 barn hjälpte till. Det tog 1 timme och 39 minuter. Inga var arbetsledare. Tälten var ganska lätta att ta ner tack och lov.