Styrelsen har beslutat datum, lördag 13/8 – söndag 14/8 och lagt en budget om 25.000kr, som eventuellt kan komma från sponsorer.

### ”Anmälan till Fotbollsskola” KLART!

### Beslut på mötet 19/4 + 10/5

1. För barn födda 2017 till 2010 (5-12år).
2. Huvudattraktioner, söndag 14/8 kl.09-15:

– Bumperz Cup + Rutchkana + Superstartävlingar

1. Sponsorer, 2 st x 13.000kr (Bjäre Maskin ok?) – Efterfråga hos Inga om sponsorer finns. Vi behöver svar senast 6/5 för att förbereda utskick – Bjäre Entreprenad och Bjäre Maskin är sponsorer

1. Likadan tröja som föregående år, Squadra 21. Framhåll att storlekarna kan vara små.

209kr + 50kr/tryck (utan namn)

1. Sista anmälningsdatum, är det 27/6. Leveranstid för 75 tröjor – (beställes i början av Juli)
2. Betalning skall ske endast via BG (Inga vill ej ha Swish).

### Marknadsföring och utskick KLART! :

1. FIFFAN underlag är överlämnat till Daniel H / Inga
2. Anmälningsformulär på laget.se, med betalningsinstruktion – Måldatum 9/5 Peter Nielsen förbereder. Klar!
3. Marknadsföring på laget.se + FB – Peter Nielsen lägger ut i mitten av maj
4. Brevutskick, Anna tar fram förslag. (förra året till barn födda 2017, 2016 och 2015). Måldatum för brevutskick 30/5 – (Marleen fixar adresser Cia förbereder breven). 115st skickade.

Inbjudningar får delas ut på skolan, dela ut till och med årskurs 5 (Marleen fixar) och via Unikum. Brev till barn födda 2017 och 2016, Marleen har adresser, (Marleen kopierar inbjudan (100st). Sponsorer saknas på inbjudan, blir klar V19. Kopieras den 8/6, och delades ut i brevlådor den 23/6 då förseningar innebar att skolan var avslutad.

1. Affisch, undersök med ”Tryckaren” för att ta fram lämplig hjälp. Gör A4, Marleen, Niclas, Cia (ICA, kiosken etc.), Adam B. (Arons) – Peter tillverkar en QR-kod. Lägg till Förslövs IF + anmälan via QR kod. Affischer uppsatt på en del förskolor, Cricle K, pizzerian m.m
2. Kan vi få in marknadsföring i Karnevalsprogrammet? – Ja, QR kod infogad, BJO skickat till Inga.
3. Utdelning utskick till hushåll i Förslöv ställs in, det räcker med övrig marknadsföring.

### Budget (65 deltagare förra året)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Utgift** | **Kostnad/st** | **80 deltagare** | **100 deltagare** |
| Adidaströjor | 209kr/st | 16.720kr | 20.900kr |
| Tryck på tröjor | 50kr/st | 8.000kr | 10.000kr |
| Marknadsföring - annonser | Affischer + frimärken | 2.000kr | 2.000kr |
| Bumperz o Hoppborg | 10.000kr (8.000kr förra året) | 8.000kr | 8.000kr |
| Mat från ICA | 5.000kr (4.000kr förra året) | 5.000kr | 5.000kr |
|  | Totalt utgifter: | **39.720kr** | **45.900kr** |
| **Inkomster** |  |  |  |
| Deltagaravgifter | 200kr | 16.000kr | 20.000kr |
| Sponsorer/FIF |  | 25.000kr | 25.000kr |
|  | Totalt inkomster: | **41.000kr** | **45.000kr** |

Antal anmälda den 2022-06-30: 57st.

Totalt anmälda den 2022-08-05: 66st. Slutligt betalande 68st.

Storlekar, vi missade att fråga i början. Dock har alla svarat när Peter frågat.

Behåll anmälningssida öppen till den 13/7– Peter.

Betalningar, ok. Saknas från cirka 15st, Inga kommer meddela till BJO om vilka som ej betalat.

Skostorlekar, Marleen och Peter kollar av och beställer vid behov. Beställt av Marleen

Beställa tröjor: Peter sammanställer en storlekslista och skickar till Björn för beställning. Storlek 116, 128, 140, 152 och 164. Beställ 2 extra per storlek. Gör extrabeställning den 13/7. Björn kontrollerar med Intersport om vi kan göra extra beställning den 14/7. Endast några få var möjligt, ej strl.164.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Beställning tröjor** | **Strl.116** | **Strl.128** | **Strl.140** | **Strl.152** | **Strl.164** | **Strl. XS** |
| **Status 30/6** | 5st | 17st | 14st | 12st | 9st |  |
| **Extra beställda 13/7** | 1st | 1st | 1st |  |  |  |
| **Extra** | 2st | 2st | 2st | 2st | 2st |  |
| **Totalt** | **8st** | **20st** | **17st** | **14st** | **7st** | **4st** |
| **Tröjor enligt anmälningslista** | **6st** | **18st** | **16st** | **16st** | **10st** |  |

**Program – Klart!**

Program. Barn 5-8år födda 2017, 2016, 2015 och 2014. Starttid kl. 10:00 (09:30 för skolån)

13/8 09:00 Info till tränare, allergier etc.

10:00 – 11:00 Fotbollsträning

 11:00 – 11:10 frukt

 11:10 – 11:50 Fotbollsträning + Guidad tur på anläggningen (för barn födda 2017).

 12:00 Fotografering, preliminärt av Cecilia Nilsson

12:10 – 12:20 Grilla korv

14/8 10:00 – 11:00 Fotbollsträning

 11:00 – 11:10 Frukt

11:10 – 12:00 Poolspel Bumperz Cup + Prova på Superstartävling rutschkana (2014+2015+2016) – Endast rutschkana för barn födda 2017

 12:00 Prisutdelning (diplom), vid lillstugan/5-mannaplan

12:20 Avslutning – Hamburgare/mat

 12:30 – 13:30 Fritt att leka i rutschkana

Program: barn 9-12år födda 2013, 2012, 2011 och 2010 Starttid kl. 09:00

13/8 8:30 – 9:00 Information till tränare

9:00 – 10:20 Fotbollsträning

 10:20 – 10:30 Frukt

 10:30 – 11:50 Fotbollsträning

 12:00 Fotografering och lagindelning för söndagen

 12:20 – 12:30 Grilla korv

14/8 9:00 – 10:00 Fotbollsträning

 10:00 – 13:30 Superstartävlingar med lagledare + Bumperz Cup (samt leka i rutschkanan)

 12:30 Cirka, Hamburgare

 13:00 Diplom o prisutdelning, vid grillen

Fritt att leka i rutschkana fram till 13:30

### Status Start för 2017 lag den 7/5:

* Tränare vid uppstart: Björn J, Niklas Maltesson, Samuel Nielsen + Sofie
* Anmälda föräldrar: Sofie Attinoto
* Fortsätter 4 lördagar (till 28/5, sedan uppehåll eller föräldrar tar över).

Status 220606

* 4 föräldrar uppsatta som hjälptränare, inbjudna till Supercoach. Fortsätter till midsommar. 9 barn varit aktiva hittills.
* Efter fotbollsskolan – Björn kan hålla i två lördagar. 3st föräldrar intresserade hittills, ingen huvudansvarig?

### Organisation, Fotbollsskolan:

|  |  |
| --- | --- |
| General” fotbollsskolan | Björn Johansson |
| Mottagningsansvarig: | **Anna Trotzig + Cia**+ Peter (fixar deltagarlistan) + Föräldraföreningen bidrar, skylt – Anna TAnsvarig för lillstugan, Cia+Anna?Förbered Områdesdispositionskarta – Björn - KlartSätta upp FIF-flagga, Bjäre Maskin flagga+vepor -Björn |
| Grillansvarig o matansvarig | **Peter N**Micke, 2 x P16, 1st Föräldraföreningen, 11:45-13:30 lördag + söndag Behövs 6st vid matutdelning. Peter beställer mat + frukt via Inga* Mat o dricka till ledarna. Alla ledare anmäls till Peter för registrering i Camp.
* Peter fixar ”biljetter” för Hamburgare o dricka till ledare.
* 1 deltagare behöver glutenfritt bröd?
* P15 spelare är lovade 2st hamburgare
 |
| Utrustningsansvarig | **Björn J / Inga**In-event kommer med Bumperz och rutschkana via Inga, bekräftat |
| Tävlingsansvarig Superstar | **Daniel –** ansvara för material och utskrift av startkort/regler. Skicka material som skall skrivas ut senast tisdag - BJOPoängsammanräkning för att utse vinnare., DanielPris till vinnande lag anförskaffas, Daniel fixar 20st**Björn*** Lagledare för Superstarlag, 6+6st ge uppgiften till tränarna (själva eller utse förälder) - **BJO**.

3st för 9-12år tackat ja4st för 6-8år tackat ja* P16/P15 Ledare för Superstartävlingar? Cirka 14st varav 2st domare för Bumperz Cup. 24st kallade, 3st tackat nej hittills.
1. Steggolf – Marleen har material
2. Backstapling, tävling 2 lag/station.
3. Bumperz Cup
4. Vattenstafett – tävling 2 lag/station.
5. Prickskytte
* **Marleen** gör lagindelning
 |
| Kiosk och fruktutdelning | - Föräldraföreningen, P7 och P8. (2st inkluderat 1st till mottagning), Anna och Cia ansvarar för organisation med fruktutdelning |
| Fotografering och diplom | **Preliminärt Cia,** * Diplom – Cia skriver ut på papper från Marleen - Klart. Skriver namn på diplom senast lördag.
* Fotografering Cia. Niclas kan inte**.**
 |
| Tränaransvarig/övningsinnehåll | **Björn Johansson*** Se separat organisation nedan
* Saknas tränare för P11/P12 på söndagen. Janne skall fråga Robin och Pelle
* Saknas tränarkollega till Anton, för F9-12. Räkna bort Felix, fråga Simon B eller annan senior.
* Saknas tränarkollega till Malin Forsell, för F6-8
 |

 Övningar är förberedda via Supercoach, nedan tränare är inbjudna till Supercoach.

* Abbe frågar P11/12 om det finns intresse för träning mellan 9-12 på lördagen, med P10-12 gruppen. Utan kostnad, endast lördagen och utan tröjor.



**Superstartävlingar (9-12 år tävlar), (6-8 år provar)**

Tidsschema för respektive lag – Björn



Startkort och utskrivning av regler (för 9-12år) – BJO skickar till Daniel

Stationsledare från P16/P15

Deltagare från 6-12år.

Utse lagledare för var grupp som kan följa gruppen hela dagen, gör detta innan söndagen. - Björn

Lagledare är ansvarig för att startkorten lämnas in efter tävlingarna.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Gren (söndag den 15/8 kl. 10-14)** | **Grenansvarig** | **Namn på grenledare (2st/gren)** |
| **Backstapling** – bäst tid ger poäng | P15 / Daniel |  |
| **Steggolf** (Siegårds) – poäng | P15 / Marleen mtrl., Daniel |  |
| **Vattenstafett –** bäst tid + mängd ger poäng | P15 / Daniel |  |
| **Prickskytte fotboll** – poäng  | P15 |  |
| **Bumperzballs Cup -** placering ger poäng | P16(4st domare) |  |
| **Rutschbana** för barn 5-8 år, bara söndag.Även äldre barn. | P16(3st som byter av varann) |  |

Bumperz ball Cup

**Tidsåtgång för Bumperz (för barn födda 2010-2016):**

En nivå 9-12 år 25st (5 lag) + En nivå 6-8 år 26st (5 lag)

5 min./match nivå 6-8år, inga poäng eller vinnare

 6 min./match nivå 9-12år

Bumperzball Cup – regler och tidsschema – Björn, se ovan

Nivå 9-12år: 1 grupp 5lag, endast serie (4 matcher/lag). 100 minuter

Nivå 7-8år: Endast poolspel. 5 lag (cirka 3 matcher/lag) 80 minuter