## Aktionslista
Aktivitetsplan 2014 - KFUM Skellefteå Basket
|  | Status | Status | Antal
|  | Sent | Sent | 1
|  | Pågående | Pågående | 0
|  | Klart | Klart | 10
|  | Beslut | Beslut | 0
Nr. | Möte | Vad behöver åtgärdas? | Aktivitet | Ansv. | Start datum | Färdig datum | Avslutad | Status | Kommentarer
1 | Styrelsemöte 2014-04-29 | Laget.se för styrelsen | Skapa egen sida för styrelsen | John | 2014-04-29 | 2014-05-13 |  | Klart
2 | Styrelsemöte 2014-04-29 | Googlegrupp för mail | Skapa googlegrupp för styrelsen | John | 2014-04-29 | 2014-05-13 |  | Klart
3 | Styrelsemöte 2014-04-29 | Idrott online | Skapa inloggning för idrott online | John | 2014-04-29 | 2014-05-13 |  | Klart
4 | Styrelsemöte2014-4-29 | Ungdomstränare | Ragga fler ungdomstränare | Martin | 2014-04-29 | 2014-06-03 |  | Sent
5 | Styrelsemöte 2014-05-13 | Tillsätta valberedning och ny kassör | Förfrågan till namngivna förslag | Eva | 2014-05-13 | 2014-xx-xx |  |  | Kassör: Anna-Lena Eriksson/Mattias Forsberg, Valberedning: Urban Nyström och Veronica Lindgren
6 | Styrelsemöte 2014-05-13 | Skellefteåfestivalen 2014 | Begära in kontraktsförslag från EMBAR | Camilla | 2014-05-13 | 2014-06-03 |  | klart
7 | Styrelsemöte 2014-05-13 | Träningstider för skolbasketlag | Synka träningstider för skollag så de ej krockar med de egna tiderna | Katrin | 2014-05-13 | 2014-xx-xx |  | klart
8 | Styrelsemöte 2014-05-13 | Ansvarig för ungdomstränare utses | Fråga Peter Brännström om han kan ansvara för undgomstränare | Martin | 2014-05-13 | 2014-06-03 |  | KLart
9 | Styrelsemöte 2014-05-13 | Tränarfråga för p 99-00 | Förfrågan till Johan Westermark | John | 2014-05-13 | 2014-xx-xx |  | pågår
10 | Styrelsemöte 2014-05-13 | Avboka träningstider som ej nyttjas | Kontrollera med Norrahammar | Katrin | 2014-05-13 | 2014-06-03 |  | klart
11 | Styrelsemöte 2014-05-13 | Problem med googlegruppen | John skickar ut manual för användandet | John | 2014-05-13 | 2014-06-03 |  | klart
12 | Styrelsemöte 2014-06-03 | Styrelseprotokoll | Har medlemar rätt att se protokollen? | Eva | 2014-05-13 | 2014-09-01 |  | Klart | Vi lägger ut dem från och med 1/9
13 | Styrelsemöte 2014-06-03 | Idrottsservice | Hur funkar ett samarbete | John | 2014-06-03 | 2014-09-01
14 | Styrelsemöte 2014-06-03 | Arbetsförmedlingen | Tag kontakt med arbetsförmedlingen | Martin | 2014-06-03 | 2014-09-01
15 | Styrelsemöte 2014-06-03 | Stadsfesten | Utskick av information runt medlemsarbeten | Martin | 2014-06-03 | 2014-09-01 |  | Klart
16 | Styrelsemöte 2014-06-03 | Fordran från medlem | Utbetalning av mmedlemsarbete 1875 | Martin | 2014-06-03 | 2014-09-01
17 | Styrelsemöte 2014-08-20 | Överlämning | Träffa Maria för överlämning | Martin | 2014-08-20 | 2014-09-01 |  |  | Kvarstår att boka ett slutgiligt överlämningsmöte
18 | Styrelsemöte 2014-08-20 | Basketkorgarna från Alhem | Var finns de? | Martin | 2014-08-20 | 2014-09-01 |  | #REF!
19 | Styrelsemöte 2014-08-20 | Lägga ut dokumenten på laget.se | Och det nu | Martin | 2014-08-20 | 2014-09-01 |  | #REF!
20 | Styrelsemöte 2014-08-20 | Tränarpärm | Innehåll mm - förslag görs iordning inför mötet | Katrin | 2014-08-20 | 2014-09-07 |  | #REF!
21 | Styrelsemöte 2014-08-20 | Uppstartsträff tränare | Kalla till möte den 7/9 | Martin | 2014-08-20 | 2014-08-27 |  | #REF!
22 | Styrelsemöte 2014-08-20 | Anmälan till seriespel 2014/2015 | Anmäla till seriespel 2014/2015 | Martin | 2014-08-20 | 2014-08-30 |  | #REF!
23 | Styrelsemöte 2014-08-20 | Maila ut ang utbildning för styrelse | Maila ut till styrlesen för framtida beslut | Martin | 2014-08-20 | 2014-08-30 |  | #REF!
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Task- force