## Blad1
Riskbedömning av risken för takras på Orinkens ishall
Område | Risk | Allvarlig risk eller inte | Skyddsåtgärder /handlingsplan | Ansv | Klart
Tak i ishallen | Taket rasar pga tung snöbelastning | Allvarlig | Genomför veckovis inmätning av avstånd mellan sarg och takstolar. Utförs varje måndag. Om mkt snö under veckan kompletteras med mätning på fredag. Första mätning (nollpuntsmätning) utförs innan snö kommer. Mätningarna dokumenteras i journal. Vid avvikelser överstigande mätsintrumentets mätnoggranhet kontaktas ordförande omedelbart för beslut om åtgärd. | Vaktmästare | Löpande
|  |  | Vid nedfall av stora mängder blöt snö (ngn dm) stängs ishallen av och snöskottning av tak beställs av avtalad entreprenör. Inställelsetid ska finans angivet i avtalet. | Ordf. Patric N | Löpande
|  |  | Mätning av snödjup på marken utförs varannan måndag under vinterperioden. | Vaktmästare/samman-kallande takskottare? | Löpande
|  |  | Vid 30 cm uppmätt snödjup på marken ska ishallstaket skottas. Behöriga takskottare inom föreningen kallas ut. Belastningen på taket får inte överstiga 180 kg/m2. | Samman-kallande takskottare | Löpande

## Blad2
Sannolikhet
3 | 3 | 6 | 9
2 | 2 | 4 | 6
1 | 1 | 2 | 3
| 1 | 2 | 3 | Konsekvens